## Aleksi Huotari
Ryhmä: | 10
Pvm | Tehtävä | Aleksi Huotari
2026-01-07 02:24 | Moqup | 2
2026-01-08 02:24 | Moqup | 4
2026-01-11 02:24 | Ominaisuuksien suunnittelu | 3
2026-01-12 02:24 | Ominaisuuksien suunnittelu | 2
2026-01-14 02:24 | Tietokannan suunnittelu | 2
2026-01-15 02:24 | Tietokannan suunnittelu ja toteutus | 5
2026-01-16 02:24 | Waste report ominaisuuden suunnittelu | 3
2026-01-17 02:24 | Waste report devaus | 5
2026-01-18 02:24 | Waste report devaus | 6
2026-01-20 02:24 | Waste report devaus | 2
2026-01-21 02:24 | Waste report devaus + pr | 4
2026-01-22 02:24 | Reports ominaisuuden suunnittelu | 3
2026-01-23 02:24 | Reports devaus | 8
2026-01-24 02:24 | Reports devaus | 8
2026-01-26 02:24 | Reports devaus + PR | 2
2026-01-27 02:24 | Menu ominaisuuden suunnittelu + devaus | 3
2026-01-28 02:24 | Menu devaus | 4
2026-01-29 02:24 | GPS funktion tutkiminen + devaus | 3
2026-01-30 02:24 | GPS devaus | 5
2026-02-03 02:24 | Advanced mobile tehtävän tutkiminen | 2
2026-02-04 02:24 | Advanced mobile idean suunnittelu | 2
2026-02-08 02:24 | Yleistä debuggausta | 3
2026-02-09 02:24 | Quick Notes functio + PR | 6
2026-02-13 02:24 | Dokumentaation kasaus + bugi korjaukset | 4
2026-02-20 02:24 | RSS linkkien korjaus sivusto muutoksien vuoksi | 1
Yhteensä |  | 92

## Mikhail Roulinski
Ryhmä: | 9
Pvm | Tehtävä | Mikhail Roulinski
2026-01-08 | Projektin suunnittelua ja perehtyminen | 2
2026-01-09 | Projektin suunnittelua ja perehtyminen | 2
2026-01-13 | Scrum Master tehtävät | 2
2026-01-13 | Suunnittelua | 2
2026-01-14 | Scrummi | 2
2026-01-17 | Navigaatio ja Valikot | 2
2026-01-18 | Scrum | 1
2026-01-19 | Alivalikot | 2
2026-01-20 | Complaints - ominaisuuksien suunnittelu | 3
2026-01-21 | Complaints - ominaisuuksien suunnittelu | 2
2026-01-23 | Complaints - ominaisuuksien toteutus | 5
2026-01-26 | Complaints - ominaisuuksien toteutus | 4
2026-01-28 | Complaints testailu | 2
2026-02-01 | Authentikointi- sunnittelu | 2
2026-02-03 | Authentikointi- suunnittelu | 3
2026-02-04 | Authentikointi- toteutus | 4
2026-02-05 | Authentikointi- toteutus ja testailu | 5
2026-02-06 | Notifications & Push Token - suunnittelu | 4
2026-02-06 | Advance-mobile | 5
2026-02-07 | Notifications & Push Token | 5
2026-02-08 | Notifications & Push Token + debug | 7
2026-02-11 | Arkkitehtuurin selvennys esitystä varten | 13
2026-02-12 | Arkkitehtuurin selvennys esitystä varten + debug | 5
2026-02-13 | Scrum | 1
2026-02-14 | Testailu Notificaatiot ja Push Notify | 2
2026-02-14 | Testailu - EAS -> Preview - Build | 3
2026-02-17 | Advance-mobile esityksen valmistelu | 3
2026-02-18 | Advance-mobile esityksen valmistelu | 4
2026-02-19 | Advance-mobile esityksen valmistelu | 5
2026-02-20 | Advance-mobile esityksen valmistelu | 10
110
Yhteensä:

## Niko Hostikka
Ryhmä: | 10
Pvm | Tehtävä | Niko Hostikka
2026-01-06 | Projektin suunnittelu | 2.5
2026-01-08 | Projektin suunnittelu | 4
2026-01-11 | Scrum palaveri | 2
2026-01-12 | Projektin suunnittelu | 3.5
2026-01-13 | Yleisnäkymän suunnittelu | 4
2026-01-17 | Käyttäjämäärittely | 1.5
2026-01-20 | Scrum palaveri | 2
2026-01-22 | Työntekijän hallinta | 4
2026-01-23 | Projektin suunnittelu, Asetukset | 3.5
2026-01-26 | Dark Mode, Profiilikuvat | 4.5
2026-01-28 | Kieliasetukset | 6.5
2026-02-01 | Supabase integraatio, kieliasetukset | 2.5
2026-02-02 | Kovakoodattujen määritysten muokkaus | 6
2026-02-03 | Dark Mode päivitykset | 2
2026-02-06 | Settings | 3.5
2026-02-07 | Projektin suunnittelu, settings | 3
2026-02-11 | Scrum palaveri | 2
2026-02-12 | Dokumentointi, bugien korjaus | 2
2026-02-14 | Videon käsikirjoitus | 1.5
2026-02-15 | Videon käsikirjoitus, testaus | 4
2026-02-19 | Videon suunnittelu, kuvaus | 2
2026-02-20 | Videon suunnittelu, editointi, dokumentointi | 7.5
2026-02-21 | Videon editointi ja julkaisu, dokumentointi | 2.5
YHT
76.5